## Slide 1: Méthode Scrum
30/06/2015
Présentation de la méthode

## Slide 2: Suivi des versions
Version | Auteur | Modifications | Validation
0.1 | I. Rives | Création du document | 

## Slide 3: Principes Agiles
Satisfaction du client
Accueil positif au changement
Livraisons fréquentes
Travail commun entre métier et développeurs
Individus motivés qui ont la confiance de leur hiérarchie
Dialogue face à face dans l’équipe
Indicateur de progression : logiciel opérationnel
Rythme soutenable
Excellence technique + bonne conception
Simplicité
Equipe auto-organisée
Empirisme

## Slide 4: La méthode Agile
Méthode itérative (cycles courts)
Livraison d’un incrément de produit (pas un prototype !)
Feedbacks réguliers (produit et processus)
Intégration des changements (pas n’importe quand)

## Slide 5: Ce que Scrum est
Processus empirique de gestion de projet fondé sur des boucles de rétroaction mettant en place de l’inspection et de l’adaptation
Livraison d’incrément de fonctionnalités en fonction de priorité définies par le client
Livraisons régulières (3 semaines)
Méthode reposant sur l’intelligence collective
Méthode évolutive qui s’adapte à tout type de projet
Méthode simple mais difficile à appliquer car elle génère des changements au niveau de l’entreprise

## Slide 6: Scrum est un « cadre »
SCRUM
ARTEFACTS
REUNIONS
RÔLES
Product Backlog
Sprint Backlog
Burndown Chart
Product Owner
Scrum Master
Equipier
Démo
Daily Stand Up
Sprint Planning Meeting
Rétro-spective

## Slide 7: Scrum est un « cadre »
Scrum est un ensemble de règles intelligemment agencées permettant de gérer un projet plus efficacement que les méthodes traditionnelles
La notion de « Terminer » est une notion très forte qui conditionne la réussite du projet
Scrum ne préconise aucune pratique pour obtenir cette notion de « Terminé »

## Slide 8: Le diagramme Scrum
Egalement appelé « Le bonhomme de neige »

## Slide 9: Responsabilités
Product Owner
  Définit le produit
  Partage la vision produit
  Définit les priorités
  Collabore avec l’équipe
  Collecte et priorise les feedbacks
  Décide quand et quoi livrer
Scrum Master
  Facilite le travail de tous
  Protège l’équipe des interruptions
  Assure l’élimination des obstacles
  Champion de la méthode
  Cherche des pistes d’amélioration
Equipier
  Petit groupe de 7±2
  Engagement au niveau de l’équipe
  Auto-organisée pour atteindre l’objectif
  Produit et délivre de la qualité
  Pluridisciplina-rité des acteurs

## Slide 10: Responsabilité de l’équipe
Responsabilités | Pourquoi | Sinon
Petit groupe de 7±2 | Les échanges en face à face sont plus efficaces | Les membres de l’équipe ne sont pas engagés sur un objectif commun
Engagement au niveau de l’équipe | Une équipe est plus performante qu’un groupe d’individus | Concurrence et conflit à l’intérieur de l’équipe
Auto-organisée pour atteindre l’objectif | Un engagement pris sans contrainte est plus fort que s’il est imposé | Le chef est seul responsable
Produit et délivre de la qualité | La qualité du produit vu de l’utilisateur n’est pas négociable | L’investissement pour corriger les problèmes ne génère pas de plus value pour l’entreprise
Pluridisciplinarité des acteurs | Pilotage par la valeur métier du produit et non par les coûts | Goulots d’étranglement permanent

## Slide 11: Mémo INVEST pour une User Story
Indépendance des autres US
Promesse de discussion entre PO et équipe
Source de valeur ajoutée pour l’utilisateur
L’équipe doit pouvoir estimer l’effort de réalisation
Simple ou suffisamment petite pour être faite dans 1 sprint
INVEST
I-ndépendante
N-égociable
V-alorisable
E-stimable
S-imple
T-estable

## Slide 12: Estimation agile
L’estimation des US est faite par l’équipe
  Tous les cerveaux disponibles sont mis à contribution
Valeurs abstraites (en points)
  Ne pas estimer en temps évite que l’équipe considère que l’estimation est un engagement et ajoute des buffers
Relatives
  Permet une estimation au niveau de l’équipe et non pour chaque équipier

## Slide 13: Poker Planning
Toute l’équipe participe
Vote individuel : pas d’influence
Génère du dialogue entre les acteurs
Améliore la connaissance du projet
Marche parce que c’est fun !
Déroulement :
  On commence par lire la story
  Chacun vote une première fois
  On discute, on remodifie la story si nécessaire
  On vote une deuxième fois à la majorité

## Slide 14: Une itération : pourquoi une durée fixe ?
Engagement d’équipe réaliste car borné dans le temps
Produire des éléments utiles régulièrement
Avoir la satisfaction que les choses avancent
Mieux maîtriser les aléas
Une cadence établie permet une meilleure anticipation de l’agenda

## Slide 15: Scrum a 2 états stables
PRÊT
TERMINÉ
Souhaits des utilisateurs
Incrément du
Produit Potentiellement
Livrable

## Slide 16: Définition de Terminé
Il est indispensable que l’équipe s’accorde sur la définition de terminé
  Au niveau d’une User Story
  Au niveau d’une itération
  Au niveau d’une release
La définition de terminé doit être affichée et respectée par chacun des membres de l’équipe

## Slide 17: Pourquoi TERMINER ?
Avoir quelque chose à montrer ou à mettre en production à tout moment
Demander du feedback aux utilisateurs sur du « concret »
S’assurer de la qualité au plus tôt dans le cycle de réalisation et réduire fortement les coûts de maintenance
Augmenter la motivation de l’équipe
Etre fiable dans les prédictions futures (planification, roadmap,…)
Etre en mesure de décider de s’arrêter à la fin de chaque itération

## Slide 18: Règle d’or
En cas d’erreur, la priorité est d’obtenir un nouveau référentiel valide

## Slide 19: Sprint Planning Meeting
Réunion de quelques heures au début de l’itération
Présence de toute l’équipe (y compris le PO)
En entrée : la capacité de production de l’équipe (jours / heures) et la backlog estimée en points
En sortie : le travail détaillé envisagé
C’est le moment de parler « solution » pour réaliser les tâches
Règles :
  Les tâches ne sont pas affectées aux équipiers lors du SPM
  Les tâches sont estimées entre 0,25 et 2 jours maximum

## Slide 20: Daily Stand Up
Environ 15mn tous les jours
Debout devant le mur
Toujours le même lieu et le même horaire
Chaque équipier s’exprime à tour de rôle, le scrum master facilite le meeting
Chaque équipier informe l’équipe de l’avancement de ses travaux

## Slide 21: Stand up en pratique
Le RAF « réel ré-estimé» de chaque tâche est mis à jour par chaque équipier
Chaque équiper choisit des tâches parmi celles de plus haute priorité
Il fera son maximum pour les faire d’ici le prochain stand up
Tous les problèmes sont remontés au Scrum Master et peuvent être saisis sur le « Blocking Board »

## Slide 22: Stand Up en résumé
3 questions :
  Qu’ai-je fait depuis le dernier stand up ?
  Que vais-je faire jusqu’au prochain stand up ?
  Quels sont les problèmes qui me ralentissent ?
Le Scrum Master facilite le Stand Up. Il s’assure que la durée n’excède pas 15mn, note les difficultés qui ralentissent l’équipe et prend la responsabilité de mener un plan d’action
La présence du PO n’est pas obligatoire

## Slide 23: Stand Up : erreurs fréquentes
Ce n’est pas un reporting vers le Scrum Master ni vers le PO : chacun s’exprime vers toute l’équipe
Le Stand Up n’est pas le lieu pur régler les problèmes, mais seulement pour les évoquer
Arriver en retard au Stand Up
Ne pas écouter les autres membres de l’équipe
Bouger un post it sans que ce soit visible par tous les autres membres équipiers

## Slide 24: Stand Up : objectif principal
Objectif principal : INSPECT & ADAPT
  On vérifie si on parvient à tenir l’engagement du sprint
  On met des actions en place pour y parvenir

## Slide 25: Clôture de l’itération
Faire une REVUE de l’itération (=démo)
  Démontrer le travail réalisé
  Faire un bilan de l’itération
AMELIORER l’itération suivante
  Identifier les points forts
  Identifier les points faibles
  Définir les actions d’amélioration

## Slide 26: La Démo
Démonstration par l’équipe de ce qui a été réalisé
  US terminée
  Potentiellement livrable
  Démo ouverte à tout le monde
Règles :
  Pas de power point
  Présentation par l’équipe
    Au PO
    Aux clients/utilisateurs
    Aux pairs
  1h max de préparation
  1h max de démo
  Questions/réponses dans le respect du timing

## Slide 27: Démo : mode opératoire & objectifs
Les US terminées sont montrées sur un environnement stable et indépendant des environnements de développement
Aucune opération technique ne doit être réalisée sur l’environnement de démo
TOUT DOIT MARCHER !!
Objectifs de la démo :
  Célébration
  Feedback

## Slide 28: Rétrospective
Réunion qui a lieu à la fin de chaque itération et qui permet à l’équipe d’inspecter et d’adapter ses processus
Réservée aux seuls membres de l’équipe
Déroulement :
  Statuer sur les actions précédentes
  Collecter des informations (on liste, on ne résout pas !)
  Ordonner les informations
  Générer une réflexion : on chercher les causes et pas les conséquences
  Décider d’une action

## Slide 29: Rétro : collecter des informations
Faire un premier tour de table en demandant à chaque participant de citer 1 fait ou perception positif et 1 fait ou perception négatif
A l’issue du tour de table, évaluer la tendance + ou - de l’itération
Laisser ensuite chacun s’exprimer librement pour collecter l’ensemble des faits et perception
Clore la phase de collecte

## Slide 30: Rétro : ordonner les informations
Regrouper puis identifier les éléments collectés (identification par des lettres)
2 techniques de vote :
  Vote à points (3/2/1)
  Vote à puce
    Chaque participant dispose de N gommettes identiques
    Chaque participant dépose les gommettes sur le/les sujet(s) qu’il pense être les plus importants
Les éléments sont ordonnés en fonction du nombre de points/gommettes reçues

## Slide 31: Rétro : générer une discussion
On cherche à identifier les causes des problèmes
On discute librement
On favorise les échanges
Tout le monde participe

## Slide 32: Rétro : décider d’une action
Identifier à minima une vraie action… et peut être seulement une, c’est déjà bien !
On ne met pas en place + de 2 actions
Eviter les fausses actions :
  Les vœux pieux
    « il faut réduite la durée du stand up »
  Les actions individuelles
    « le PO doit mieux écrire les US »
  Les actions hors équipe
    « il faut plus de ressources ! »

## Slide 33: Rétro : les recommandations
Moment privilégié pour l’équipe pour aborder ce qui a bien ou moins bien marché pendant le sprint
Attitude honnête et transparente sont des prérequis indispensables
Les actions décidées d’un commun accord sont concrètes, mesurables et toujours affectées à l’équipe
« Timeboxer » la durée de la rétro

## Slide 34: Conclusion
L’agilité est tout d’abord et avant tout un état d’esprit !